План мероприятий по подготовке  празднования

65-летия Бендерского политехнического филиала

ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

В 2009 году Бендерскому политехническому филиалу исполняется 65 лет.

Точкой отсчета истории филиала является 28 декабря 1944 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск и подготовка архивных материалов, фотографий | Декабрь- январь 2009 | Кафедра ГИСиЭД Председатель Совета ветеранов, председатель профсоюза сотрудников |
| 2 | Издание буклета по презентации учебного заведения. | Январь 2009 | Морошан А.А. |
| 3 | Выпуск праздничного номера газеты филиала. | Январь 2009 | Морошан А.А. |
| 4 | Подготовка фильма о БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. | Январь-февраль 2009 | Морошан А.А. |
| 5 | Оформление материалов по отделениям: «Выпускники – краснодипломники» и оформление стенда. | Март 2009 | Заведующие отделениями |
| 6 | Подготовка и издание научно методического сборника по итогам Республиканской конференции на тему: «История и этапы развития учебного заведения по подготовке кадров производственного назначения». | Май-июнь 2009 | Цынцарь А.Л. |
| 7 | Подготовка и опубликование в международных, республиканских и университетских сборниках и журналах материалов о юбилее БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. | Февраль-сентябрь 2009 | Цынцарь А.Л. |
| 8 | Оформление и выпуск сборника статей и тезисов по итогам научно-методических, практических конференций и семинаров, круглых столов и методических объединений в БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко на тему: «Проблемы политехнического образования и подходы к их решению». | Январь 2009 | Цынцарь А.Л. |
| 9 | Методические рекомендации проведения семинарских и лабораторных занятий в БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Декабрь 2008 | Цынцарь А.Л. |
| Информационные и рекламные материалы |
| 10 | Разработка структуры и содержания страницы сайта, посвященной 65-летию учебного заведения. | Январь-февраль 2009 | Ковальский В.Н. Руководители структурных подразделений |
| 11 | Издание программы юбилея, приглашений, печатных материалов. | Март 2009 | Прохоренко Л.Г. |
| 12 | Подготовка эскиза и изготовление: эмблемы филиала, Почетной грамоты БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Создание гимна. | Март 2009 | Деордиева О.С. Прохоренко Л.Г. |
| 13 | Разработка программы празднования 65-летия БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко | Ноябрь 2008 | Морошан А.А. |
| 14 | Составление списков преподавателей, сотрудников и студентов, награжденных орденами, медалями, Почетными грамотами, получивших почетные звания. | Декабрь 2008 | Начальник отдела кадров |
| 15 | Рассмотрение в структурных подразделениях и представление списков преподавателей и сотрудников на поощрение к правительственным наградам. | Ноябрь-декабрь 2008 | Руководители структурных подразделений |
| 16 | Рассмотрение в структурных подразделениях и представление списков преподавателей, сотрудников и студентов на поощрение внутри филиала и ПГУ им.Т.Г. Шевченко. | Ноябрь-декабрь 2008 | Руководители структурных подразделений |
| 17 | Создание спонсорского фонда для финансирования юбилейных и подготовительных мероприятий. | Март 2009 | Морошан А.А. |
| 18 | Оформление фасада филиала | Январь 2009 | Морошан А.А. |
| 19 | Обновление стендов в учебных корпусах | Январь 2009 | Морошан А.А. |
| 20 | Подготовка сметы расходов и программы финансового обеспечения мероприятий к 65-летию БПФ ПГУ им.Т.Г. Шевченко |  | Тинку А.Л. |
| 21 | Обсуждение вопросов подготовки к юбилею на совещаниях при директоре, Административного совета. | 2 раза в месяц | Михнев П.Г. |
| 22 | Проведение ремонтных работ по отдельному плану. | в течение года | Костецкий А.С. |
| 23 | Открытие музея БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Сентябрь 2009 | Морошан А.А. Сухович И.А. |
| 24 | Проведение Республиканской конференции: «История и этапы развития учебной организации по подготовке профессиональных кадров производственного назначения». | 21.04.2009 | Кафедра ГиСЭД |
| 25 | Организация мероприятий, характеризующих уровень и качество учебного процесса в БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко (Открытые уроки и семинары преподавателей с 1 и высшей категориями, отличников народного образования ). | В течение 2-го семестра 2009 | Делимарский Г.М. |
| 26 | Организация выставок: |  |  |
|  | Учебные и научные публикации сотрудников | В течение 2-го семестра 2009 | Цынцарь А.Л. |
|  | Студенческие научные работы | В течение 2-го семестра 2009 | Руководители кафедр |
|  | Выставка дипломных и курсовых работ | В течение 2-го семестра 2009 | Руководители кафедр |
| 27 | Организация конкурсов: |  |  |
|  | Стенных газет, посвященных юбилею | Сентябрь 2009 | Деордиева О.С. |
|  | Лучший по профессии | Апрель 2009 | Мунтян П.М. |
|  | Лучшая академическая группа | Сентябрь 2009 | Делимарский Г.М. |
| 28 | Спортивные соревнования |  |  |
|  | Проведение спартакиады среди преподавателей, сотрудников и студентов, посвященной 65-летию БПФ | Сентябрь 2009 | Евсеева Е.Я. |
| 29 | Организация встреч студентов, преподавателей и сотрудников: А) с ветеранами филиала (по отделениям); Б) с выпускниками филиала (по отделениям) | Сентябрь 2009 | Зав. отделениями, председатель профкома, Председатель Совета ветеранов |
| 30 | Публикация материалов о юбилее филиала в СМИ. | Май-сентябрь 2009 | Цынцарь А.Л. |
| 31 | Проведение торжественного заседания, посвященного 65-летию БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко | 01.10.2009 | Оргкомитет |